## Sheet1
Báo cáo tuần - IT
Ngày: (30/7/2018)
Nhóm công việc | Công việc chi tiết | Thực trạng | Giải pháp | Trách nhiệm |  | Thời hạn | Kết quả thực hiện | Ghi chú
|  |  |  | Chính | Phụ
Hạ tầng | Sửa chữa đường cáp tím hiệu mạng Bếp 72NT | Bị chuột cắn đứt dây | Khắc phục, sửa chữa để hệ thống hoạt động trở lại | Ninh |  |  | Đã xong
| Khảo sát hạ tầng mạng điện thoại, internet FPT, Viettel, VNPT… để lên kế hoạch đx đăng ký | Khảo sát mới | liên hệ NCC lấy thông tin gói cước, chi phí dự kiến, khảo sát hạ tầng ncc | Quân | Tùng | 8/8 | Đang thực hiện
| Gia hạn hợp đồng Internet 8DT | Sắp hết hạn | Liên hệ nhà mạng kiểm tra tình trạng hợp đồng internet cho điểm 8DT và làm hợp đồng gia hạn | Quân | Quản lý CS |  | Đang thực hiện
| Nghiên cứu giải pháp Wifi Marketing |  | Nghiên cứu các chức năng, modul, thiết bị, giải pháp… | Quân | Trang MKT |  | Đang thực hiện
Trang thiết bị | Sửa máy in Quầy Phở Gà - Ngon Phố | Hỏng | Thay thế máy in dự phòng, cấu hình, cài đặt máy in | Thanh |  |  | Đã xong
| Sửa chữa máy tính P. Sale -> chuyển cho NV thu mua mới | Máy chậm, lỗi phần mềm hệ thống. | Cài đặt lại mới toàn bộ các PM liên quan, cấu hình, join domain … | Quân | Tùng |  | Đã xong
| Sửa chữa máy Thiết kế 1, 2 | Máy chậm, lỗi phần mềm hệ thống. | Cài đặt lại mới toàn bộ các PM liên quan, cấu hình, join domain … | Quân | Tùng |  | Đã xong
| Sửa chữa máy tính Điều Hành 25T2 hỏng | Hỏng không lên nguồn | Kiểm tra nguồn, phần cứng, reset bios | Ninh |  |  | Đã xong
| Máy CASIO 3 - Ngon phố lỗi PM IPOS | PM lỗi mất bản quyền, báo Demo version | Liên hệ với NCC kích hoạt lại bản quyền PM | Quân | Ninh |  | Đã xong
| Sửa chữa Máy TN Khu A -> Chuyển thành máy Điều hành 18PBC | Hỏng ổ cứng | Thay thế ổ cứng, cài đặt lại toàn bộ hệ điều hành, PM và dữ liệu liên quan | Thanh |  |  | Đã xong
| Máy TN Khu B - 72NT lỗi không kết nối được PM | Treo bộ chuyển mạch tại khu vực quầy TN | Reset lại thiết bị, theo dõi hoạt động | Ninh |  |  | Đã xong
| Xly lỗi laptop AN - TP Mua không hoạt động được excel | PM Excel Báo lỗi hệ thống | reset cài đặt, dọn rác hệ thống | Tùng | Quân |  | Đã xong
| Laptop Lý KTTH Lỗi màn hình chập chờn | Cáp truyền tín hiệu đến màn hình hỏng | Tạm thời lắp màn PC cho sử dụng, sau khi làm xong báo cáo sẽ mang đi sửa | Tùng | Quân |  | Đã xong
| Xây dựng danh sách trang thiết bị CNTT chuẩn bị cho 70 ND gửi Quỳnh TMDA |  | Kiểm tra, đánh giá số lượng thiết bị cũ và đề xuất thiết bị/vật tư cần mua mới | Quân | Quỳnh |  | Đã xong
Hỗ trợ | Hỗ trợ, tư vấn P.HCNS lựa chọn cấu hình máy tính xách tay hợp lý cho NS mới |  |  | Quân |  |  | Đã xong
| xly lỗi PM kế toán cho Ms Tâm 18PBC | PM Kết nối không ổn định, lỗi khi lưu phiếu | Kiểm tra đường truyền, pm, HĐ… | Quân | Thanh |  | Đã xong
| xly lỗi PM kế toán cho Hạt 72NT | PM Kết nối không ổn định, lỗi khi lưu phiếu | Kiểm tra đường truyền, pm, HĐ… | Quân | Ninh |  | Đã xong
| Hỗ trợ TRT điều chỉnh hàng bán trên PM | Một số món chưa có trên Pm | Tạo mới | Quân |  |  | Đã xong
| Xly sự cố máy in (máy Quản lý 18PBC) | Máy không nhận máy in | Cài lại , cập nhật driver mới nhất | Thanh | Quân |  | Đã xong
Trực hệ thống | Trực, kiểm tra hệ thống SV, PM, Máy tính, ĐT, Hệ thống mạng ... tại các cơ sở, Duy trì hoạt động của hệ thống trong giờ làm việc. (Hỗ trợ online qua điện thoại / teamview ngoài giờ HC). | Tiếp tục duy trì |  | Thanh, Ninh, Quân |  |  | Tiếp tục duy trì
| Trực hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình chạy ERP tại cơ sở | Tiếp tục duy trì |  | Thanh, Ninh, Quân |  |  | Tiếp tục duy trì
| Đồng bộ dữ liệu bán hàng của cơ sở lên máy chủ trung tâm | Tiếp tục duy trì |  | Thanh, Ninh, Quân |  |  | Tiếp tục duy trì
| Quét virut và dọn dẹp dữ liệu định kỳ cho các cơ sở | Tiếp tục duy trì |  | Thanh, Ninh, Quân |  |  | Tiếp tục duy trì
fgdfgdf
df
gfgdfgdf
them việc
ds
ds
fds
fds
sd
fds
fds
sd